## Sheet1
日期 | 工作内容 | 遇到问题 | 解决办法 | 实践进度
2024-08-19 | T1：参加“实训动员课” | 无 | 无 | 0%
T2: 完成课程组队
2024-08-20 | T1：参加“企业专家实训” | 无 | 无 | 0%
2024-08-21 | T1：参加“基础讲座” | 无 | 无 | 0%
2024-08-22 | T1：小组开会，确定这一周的任务：学习有关流水线CPU的知识 | 无 | 无 | 0%
2024-08-23 | T1：回顾CSAPP第四章 | Q1：对流水线只有模糊的理解 | A1：去网上找有关流水线CPU的资料 | 5%
T2：看乐学提供的资源
2024-08-24 | T1：阅读网上有关流水线CPU的资源 | Q1：对流水线的认识还不够深 | A1：决定先按照自己的理解实现CPU | 10%
T2：开始实现没有冒险处理的流水线CPU
2024-08-25 | T1：完成实现没有冒险处理的流水线CPU | Q1：无法确定流水线CPU实现是否正确 | A1：输入没有冒险相关的指令序列，发现处理正确 | 15%
2024-08-26 | T1：参加“专家讲座” | 无 | 无 | 17%
T2：小组开会，向小组成员介绍了自己流水线CPU的设计
T3：向组员分配任务：补充指令、进行数据冒险和控制冒险的处理
2024-08-27 | T1：学习有关冒险处理的相关知识 | 无 | 无 | 20%
2024-08-28 | T1：小组开会，各小组成员介绍当前进度 | 无 | 无 | 23%
T2：和小组成员一起讨论冒险处理的具体情况
2024-08-29 | T1：实现数据冒险和控制冒险 | Q1：无法确定冒险处理是否正确 | A1：通过行为仿真和跑冒泡排序程序验证实现正确 | 30%
2024-08-30 | T1：小组开会，确定接下来各位组员的任务 | Q1：上版后的效果与仿真不同 | A1：没有思路，上网查找资料，发现可以进行综合后方正和实现后方正来进一步排查错误 | 35%
T2：确定接下来接口部分的任务：实现一个音乐播放器
T3：进行CPU部分的下板试验
2024-08-31 | T1：继续进行CPU部分的下板试验 | Q1：综合后仿真和上版后的效果相同，但是无法定位错误 | A1：通过查看Vivado的警告信息，找到可能出现错误的地方；经过修改代码，上版成功 | 40%
2024-09-01 | T1：进行C语言环境的搭建 | Q1：对C语言的交叉编译和链接脚本熟悉程度不够 | A1：去网上找有关资料 | 50%
| T2：生成指令机器码的文本文件，并进行工具链的构建 | Q2：从objdump生成的文件中找出指令机器码 | A2：最终使用Python的正则表达式来提取机器码
2024-09-02 | T1：小组开会，进行合并代码 | Q1：改用BlockMemroy后CPU的执行不正常 | A1：发现BlcokMemory读是有延迟的，所以放慢了CPU的频率 | 60%
T2：改用BlockMemory来替换原来用reg模拟的指令内存和数据内存
2024-09-03 | T1：研究LCD的点亮 | Q1：采用并行方式无法点亮LCD | A1：换用串行SPI方式点亮LCD | 70%
|  | Q2：发现在代码中使用char类型变量会出现非预期错误 | A2：没有定位到错误，决定明天开会讨论
2024-09-04 | T1：解决使用char类型变量出现错误的bug | Q1：发现在代码中使用char类型变量会出现非预期错误 | A1：发现BlcokMemory是按字节寻址的，在代码中编写相应函数进行转换 | 80%
T2：整合音乐模块
T3：编写主控程序
2024-09-05 | T1：主控程序进一步完善 | Q1：使用Image2Lcd软件生成的4灰数据无法正常显示 | A1：经过仔细研究，编写Python脚本进行转换 | 90%
T2：研究4灰图片的LCD显示
2024-09-06 | T1：熟悉PPT | Q1：对PPT讲解有些紧张 | A1：经过旁听，发现老师更加注重内容 | 95%
T2：进行PPT讲解
9月6日以后 | T1：完善文档，进行材料提交 | 无 | 无 | 100%